## project
Project Planner
[6 empty] | Period Highlight: |  |  |  |  | 1 |  |  |  | Plan |  |  | Actual |  |  |  | % Complete |  |  |  |  | Actual (beyond plan) | [7 empty] | % Complete (beyond plan)
| PLAN | PLAN | ACTUAL | ACTUAL | PERCENT | PERIODS
ACTIVITY | START | DURATION | START | DURATION | COMPLETE | 1395/02/18 | [15 empty] | 1395/03/03 | [36 empty] | 1395/04/09 | [24 empty] | 1395/05/03 | [25 empty] | 1395/05/29 | [5 empty] | 1395/06/04
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111
نمودارهای فعالیت | 1 | 4 | 6 | 3 | 100%
CRC کارت‌های | 1 | 6 | 7 | 3 | 100%
نمونه اولیه واسط کاربری قابل اجرا و پیاده سازی | 5 | 8 | 10 | 4 | 100%
Use Case Realizations | 5 | 8 | 6 | 3 | 100%
به روزرسانی لیست خطرات و نیازمندی‌ها | 13 | 3 | 12 | 3 | 100%
ارزیابی تکرار اول Elaboration | 13 | 4 | 13 | 1 | 100%
به روز رسانی برنامه زمان بندی | 16 | 2 | 13 | 1 | 100%
نمودارهای فعالیت با خطوط شنا | 22 | 3 | 23 | 4 | 100%
نمودار کلاس‌های تحلیل | 22 | 3 | 24 | 3 | 100%
نمودارهای توالی تحلیل | 25 | 3 | 25 | 3 | 100%
نمودار بسته | 25 | 3 | 25 | 2 | 100%
نمودار کلاس‌های طراحی | 28 | 3 | 0 | 0 | 0%
نمودار مولفه | 28 | 3 | 0 | 0 | 0%
نمودار توالی طراحی | 31 | 5 | 0 | 0 | 0%
تکمیل واسط کاربری قابل اجرا | 31 | 7 | 0 | 0 | 0%
تکمیل Use Case Realizations | 38 | 4 | 0 | 0 | 0%
بازنگری اولویت‌ نیازمندی‌ها و خطرات | 38 | 4 | 0 | 0 | 0%
ارزیابی تکرار دوم Elaboration | 42 | 4 | 0 | 0 | 0%
به روز رسانی برنامه زمان بندی | 44 | 3 | 0 | 0 | 0%
تهیه مستند توضیح الگوهای استفاده شده | 54 | 8 | 0 | 0 | 0%
تکمیل نمودار کلاس‌ تحلیل | 54 | 2 | 0 | 0 | 0%
بازنگری نمودارهای توالی تحلیل | 56 | 2 | 0 | 0 | 0%
بازنگری کلاس‌های طراحی | 58 | 2 | 0 | 0 | 0%
بازنگری نمودارهای توالی طراحی | 60 | 2 | 0 | 0 | 0%
تهیه شمای پایگاه داده | 62 | 3 | 0 | 0 | 0%
پیاده‌سازی نمونه اولیه تکامل سیستم | 65 | 7 | 0 | 0 | 0%
تکمیل Use Case Realizations | 72 | 2 | 0 | 0 | 0%
بازنگری اولویت‌ نیازمندی‌ها و خطرات | 74 | 3 | 0 | 0 | 0%
ارزیابی تکرار اول Construction | 77 | 2 | 0 | 0 | 0%
پیاده سازی نسخه نهایی سیستم | 79 | 15 | 0 | 0 | 0%
تولید مستند استفاده | 94 | 2 | 0 | 0 | 0%
تولید مستند نصب | 96 | 2 | 0 | 0 | 0%
نمودار استقرار | 94 | 4 | 0 | 0 | 0%
تکمیل Use Case Realizations | 98 | 2 | 0 | 0 | 0%
بازنگری اولویت‌ نیازمندی‌ها و خطرات | 100 | 3 | 0 | 0 | 0%
ارزیابی تکرار دوم Construction | 103 | 2 | 0 | 0 | 0%
تکمیل نسخه نهایی | 105 | 6 | 0 | 0 | 0%
تحویل نهایی و تست مقبولیت | 111 | 1 | 0 | 0 | 0%