## Sheet1
مسئولیت | مسئول
Activity Diagram | قوسیان - کاکاوند - کریمی
CRC cards | قوسیان
نمونه اولیه واسط کاربری قابل اجرا | کاکاوند - کریمی
Use Case Realizations | قوسیان - کاکاوند - کریمی
به روزرسانی لیست خطرات و نیازها | قوسیان
ارزیابی تکرار اول Elaboration | قوسیان
به روز رسانی برنامه زمان بندی | قوسیان
نمودارهای فعالیت با خطوط شنا | قوسیان - کاکاوند - کریمی
نمودار کلاس‌های تحلیل | قوسیان - کاکاوند - کریمی
نمودارهای توالی تحلیل | قوسیان - کاکاوند - کریمی
نمودار بسته | کریمی
نمودار کلاس‌های طراحی | کاکاوند - کریمی
نمودار مولفه | قوسیان
نمودار توالی طراحی | کاکاوند - کریمی
تکمیل واسط کاربری قابل اجرا | قوسیان
تکمیل Use Case Realizations | قوسیان - کاکاوند - کریمی
بازنگری اولویت‌ نیازمندی‌ها و خطرات | قوسیان - کاکاوند - کریمی
ارزیابی تکرار دوم Elaboration | کاکاوند - کریمی
به روز رسانی برنامه زمان بندی | قوسیان
تکمیل نمودار کلاس‌ تحلیل | قوسیان
بازنگری نمودارهای توالی تحلیل | قوسیان
بازنگری کلاس‌های طراحی | قوسیان
بازنگری نمودارهای توالی طراحی | قوسیان
تهیه مستند توضیح الگوهای استفاده شده | کاکاوند - کریمی
تهیه شمای پایگاه داده | قوسیان - کاکاوند - کریمی
پیاده‌سازی نمونه اولیه تکامل سیستم | قوسیان - کاکاوند - کریمی
تکمیل Use Case Realizations | قوسیان - کاکاوند - کریمی
بازنگری اولویت‌ نیازمندی‌ها و خطرات | قوسیان - کاکاوند - کریمی
ارزیابی تکرار اول Construction | کاکاوند - کریمی
پیاده سازی نسخه نهایی سیستم | قوسیان - کاکاوند - کریمی
تولید مستند استفاده | کاکاوند - کریمی
تولید مستند نصب | کاکاوند - کریمی
نمودار استقرار | قوسیان
تکمیل Use Case Realizations | قوسیان - کاکاوند - کریمی
بازنگری اولویت‌ نیازمندی‌ها و خطرات | قوسیان - کاکاوند - کریمی
ارزیابی تکرار دوم Construction | قوسیان - کاکاوند - کریمی
تکمیل نسخه نهایی | قوسیان - کاکاوند - کریمی
تحویل نهایی و تست مقبولیت | قوسیان - کاکاوند - کریمی